নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল- জুন ২০২৩) সেকশন ৩

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ - স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন ( চুড়ান্ত)

| **ক্রমিক নম্বর** | **কৌশলগত উদ্দেশ্য/ কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র** | **ক্ষেত্রের মান** | **কার্যক্রম** | **চূড়ান্ত ফলাফল সূচকের** | **চূড়ান্ত ফলাফল সূচকের মান** | **বেসলাইন**  **জুন, ২০২২ (পর্যন্ত অর্জন)** | **একক** | **লক্ষ্যমাত্রা** | **৪র্থ ত্রৈমাসিকে ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন** | **৪র্থ ত্রৈমাসিকে নীট অর্জন (** এপ্রিল- জুন **২৩)** | **অবস্থা** | **অর্জিত মান** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | [১] সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারণ ও স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন | ২০ | [১.১.] আইসিএম মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফ এর সংখ্যা বৃদ্ধি | [১ ১.১] মানব  সম্পদ তৈরী ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা ও সংখ্যা বর্ধিত | ৫ | ৪৮৩৩ | সংখ্যা  ক্রমপুঞ্জিভূত | ৫৮৩৩ | ৫৮৬৩ | ১৭০০ জন | ৬৫৩৩ জন | ৫ |
| [১.২.] নেমসভুক্ত নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে  শিক্ষার মান উন্নয়নে ডিজিটাল লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ | [১.২.১] নেমসভুক্ত নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল লাইব্রেরী ব্যাবস্থাপনা জোরদারকৃত | ৫ | প্রযোজ্য নয় | সংখ্যা | ১০ |  | ১০ টি | অর্জিত | ৫ |
| [১.৩.] EBP বিষয়ে নার্স ও মিডওয়াইফ প্রশিক্ষণ | [১.৩.১] EBP বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ও মিডওয়াইফ | ৩ | ৫৪০ | সংখ্যা  ক্রমপূঞ্জীভূত | ৭৫০ | ৭৩৫+৪৮ | ৭৮৩ | অর্জিত | ৩ |
| [১.৪] নব নিয়োগকৃত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের দূর্যোগ ও অতিমারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নার্স প্রশিক্ষণ । | [১.৪.২] নব নিয়োগকৃত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের দূর্যোগ ও অতিমারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষিত নার্স। | ২ | প্রযোজ্য নয় | সংখ্যা | ২১০ |  | ২২০ জন | অর্জিত | ২ |
| [১.৫] গবেষণা ও  সম্পাদনা প্রতিবেদন  প্রকাশ | [১.৫.১]  নিয়ানার বার্ষিক Journal of South Asian Nursing প্রকাশিত | ৩ | প্রযোজ্য নয় | সংখ্যা | ১ |  | ১ | অর্জিত | ৩ |
| [১.৬] নার্সিং কলেজ ও ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রসপেকটাস প্রকাশ | [১.৬.১]নার্সিং কলেজ ও ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রসপেকটাস প্রকাশিত | ২ | প্রযোজ্য নয় | সংখ্যা | ৫ |  | ৫ টি | অর্জিত | ৫ |
| ২ | [২] নার্র্সিং ও মিডওয়াইফরি সেবা ও শিক্ষা নীতি নির্দেশিকা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা | ১০ | [২.১] ও নার্স মিডওয়াইফদের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে সুরক্ষা ও প্রতিরোধ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং | [২.১.১.]. নার্স ও মিডওয়াইফদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুরক্ষা ও প্রতিরোধ নির্দেশিকা বাস্তবায়িত | ৫ | প্রযোজ্য নয় | সংখ্যা | ১০ |  | ১০ টি | অর্জিত | ৫ |
| [২.১]. নার্স ও মিডওয়াইফদের  শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন | [২.১.১]. নার্স ও মিডওয়াইফদের শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়নকৃত | ৩ | প্রযোজ্য নয় | সংখ্যা | ১০ |  | ১০ টি | অর্জিত | ৩ |
| [২.৩] দক্ষ শিক্ষক দ্বারা  শিক্ষা কার্যক্রম  সম্প্রসারণ | [২.৩.১] শিক্ষা কার্যক্রমে প্রশিক্ষিত নার্স ও মিডওয়াইফ শিক্ষক | ২ | প্রযোজ্য নয় | সংখ্যা | ২৫০ |  | ৩৭৫ জন | অর্জিত | ২ |
| ৩ | [৩ ] মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করণ | ১৫ | [৩.১]  প্রসব পরবর্তী পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষিত নার্স ও মিডওয়াইফ সংখ্যা বৃদ্ধি | [৩.১.১] প্রসব পরবর্তী  পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষিত নার্স ও মিডওয়াইফ সংখ্যা বর্ধিত | ৫ | ৫২৪ | (ক্রমপুঞ্জিভূত) | ৬৫০ | ৭১৯ জন | ১৯৫ জন | অর্জিত | ৫ |
|  |  | [৩.২] প্রসূতি পরিচর্যায় স্কিল ল্যাব বিষয়ে নার্স ও মিডওয়াইফ শিক্ষক প্রশিক্ষণ | [৩.১.২] প্রসূতি পরিচর্যায় স্কিল ল্যাব বিষয়ে প্রশিক্ষিত নার্স ও মিডওয়াইফ শিক্ষক | ৫ | প্রযোজ্য নয় | সংখ্যা | ২৫০ | ১০০ জন | ২৫০ জন | অর্জিত | ৫ |
|  |  | [৩.২]নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের মধ্যে COP প্রাকটিস চালুকরণ | [৩.১.৩] নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের মধ্যে COP প্রাকটিস চালকৃত | ৫ | প্রযোজ্য নয় | সংখ্যা | ১০ |  | ১০ টি | অর্জিত | ৫ |
| ৪ | [৪] মানসম্মত  নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবা জোরদারকরণ | ২০ | [৪.১] নেমস চালুকৃত নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Centre of Excellence  কার্যক্রম চালু | [৪.১.১] নেমস চালুকৃত নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Centre of Excellence কার্যক্রম চালুকরনে প্রথম এ্যাসেমেন্ট সম্পাদিত | ৩ | প্রযোজ্য নয় | সংখ্যা | ৪ |  | ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২য় এ্যাসেমেন্ট সম্পাদিত | অর্জিত | ৩ |
| [৪.২] নেমস চালুকৃত নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Centre of Excellence কার্যক্রম চালুকরনে চুড়ান্ত এ্যাসেমেন্ট সম্পাদন | [৪.২.১]নেমস চালুকৃত নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Centre of Excellence কার্যক্রম চালুকরনে চুড়ান্ত এ্যাসেমেন্ট সম্পাদিত | ২ | প্রযোজ্য নয় | সংখ্যা | ৪ |  | ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২য় (চুড়ান্ত) এ্যাসেমেন্ট সম্পাদিত | ডিসেম্বর ২০২২ চুড়ান্ত এ্যাসেমেন্ট সম্পাদিত হয়েছে | ২ |
| [৪.৩] পরির্দশনকৃত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি | [৪.৩.১] পরির্দশনকৃত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্ধিত | ৫ | ২৮ | সংখ্যা  (ক্রম  পুঞ্জিভূত) | ৪০ | ৩৩ | ৪০ টি | অর্জিত | ৫ |
| [৪.৩] নার্সিং ও মিডওয়াইফারি উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি | [৪.৪.১] নার্সিং ও মিডওয়াইফারি উচ্চশিক্ষা বর্ধিত ও চালুকৃত | ৫ | ৩৬০ | সংখ্যা (ক্রম  পূঞ্জীভূত) | ৪২০ | ৬০ জন | ৪২০ জন | অর্জিত | ৫ |
|  |  | [৪.৪] নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম(NEMS অব্যহত | [৪.৫.১] নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা পদ্ধতির সহজিকরণ কার্যক্রম NEMS (নেমস্) মনিটরিং বর্ধিত | ৫ | প্রযোজ্য নয় | সংখ্যা | ১০ | ১০ টি | ১০ টি | অর্জিত | ৫ |
| ৫ | (৫) প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য প্রযুক্তি  ব্যবস্থাপনা  ও যোগাযোগ  ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন | ৫ | [৫.১] ডিজিএনএম পিইএমআইএস ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন | [৫.১.১] ডিজিএনএম পিএমআইএস ব্যবস্থা উন্নয়ন সাধিত | ৫ | প্রযোজ্য নয় | %  (শতকরা) | ১০০ | ১০০ | ১০০ | চলমান আছে | ৫ |

মোট মার্কস = ৭০

জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী উক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।

\*\* মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই- গভর্নেন্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন। স্বা/-

\*\*\* মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই- গভর্নেন্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

\*\*\*\* মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের শুদ্ধাচার অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন। পরিচালক (শিক্ষা ও শৃংখলা)

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর